## Sheet1
欄位填寫說明
代碼 | 欄位 名稱 | 填寫說明 | 文書類--文本 | 相片類 | 文書類--文件 | 文書類--契約 | 文物類
0 | 編號
|  |  | 04-91-AU-001 | 04-91-AU-002 | 04-91-AU-003 | 04-91-AU-004 | 04-91-AU-005
1 | 典藏品資料群名稱／細目名稱／計數單位 | 每一典藏品資料群填寫一張表，若典藏品資料群底下尚分有細項，則填於分項細目預留的表格分欄中。資料群的區分方式請各計畫自行決定，若欄位不敷使用,請自行增插欄位，並請註明數量單位，如件、種、頁、影幅、卷、幅、張、冊……。 | 馬偕日記「典藏品內容數位化」 | 相片類「實體數位化」 | 文件類「實體 數位化」 | 契約類「實體 數位化」 | 文物類「實體 數位化」
2 | 典藏品原件 數量 | 已進入數位化工作流程各階段之典藏品原件數量 | 30份資料 ( 約10435筆) | 395張相片 | 59件 | 9件 | 14件
3a | 藏品檢視修復 | 目前欲數位化典藏品已通過檢視修復關卡之數量 | 2738筆資料 英文文字(共三版) 約304,215字 中文文字約 (兩版)65260字 | 395張相片 | 59件 | 9件 | 14件
3b | 產出資料量 | 已完成之圖檔量，請註明計算單位為MB或GB或TB， | 10GB(100dpi) | 3GB(100dpi) | 3GB(100dpi) | 3GB(100dpi) | 3GB(100dpi)
3c | 第一階段校驗 | 已完成數位圖檔，經校驗、打樣之第一階段校驗工作數量 | 2738筆資料 英文文字(共三版) 約304,215字 中文文字約 (兩版)65260字 | 395張相片 | 20件 | 9件 | 14件
3d | 結合智慧財產權管理機制 | 已由資訊部門做浮水印加密工作，進行智慧財產權管理機制圖檔數量
3e | 第二階段校驗 | 已完成智慧財產權管理機制後做最後確認之第二階段校驗工作。
4a | 藏品 登錄及 編排 | 已進行編目登錄之藏品數量 | 實體部分完成編目10435筆 圖檔完成1369筆 | 實體部分 完成編目420筆 圖檔完成395筆 | 實體部分 完成編目59筆 圖檔完成20筆 | 實體部分 完成編目9筆 圖檔完成9筆 | 實體部分 完成編目14筆 圖檔完成14筆
4b | 藏品 描述或 著錄 | 已進行描述及著錄之藏品數量 | 852筆資料 英文文字(共三版) 約246,240字 中文文字約 (兩版)65260字 | 82件 約57400字 | 20件 約14000字 | 9件 約6300字 | 14件 約9800字
4c | 第一階段校對 | 已進行a、b二項之文字內容校對數量 | 852筆資料 英文文字(共三版) 約246,240字 中文文字約 (兩版)65260字 | 82件 約57400字 | 20件 約14000字 | 9件 約6300字 | 14件 約9800字
4d | 內容加值分析 | 已進行「權威控制」、「主題分析」、「關鍵詞擷取」等項目之數量 | 426筆資料 中文文字約65260字 | 82件 約57400字 | 20件 約14000字 | 9件 約6300字 | 14件 約9800字
4e | 第二階段校對 | a、b兩項目之文字內容二校數量或校驗d項加值分析資料 | 426筆資料 中文文字約65260字 | 82件 約57400字 | 20件 約14000字 | 9件 約6300字 | 14件 約9800字
4f | 開放 使用 | 訂定使用規範、對外開放使用之數位化資料數量。 | 實體部分完成編目10435筆 圖檔完成1369筆 | 82件 約57400字 | 20件 約14000字 | 9件 約6300字 | 14件 約9800字
代碼 | 欄位 名稱 | 填寫說明
2 | 預估 產量 | 請預估92~95逐年度之數位化產量 | 92年至93年預計完成10435筆資料數位化 | 92年至93年預計完成395張相片數位化 | 92年至93年預計全部完成數位化 | 已於九十一年度 完成 | 已於九十一年度 完成
5 | 其它 | 若因為各計畫典藏品資料性不同，導致數位化後產出的媒體類型不為影像、工作程度亦不同者，則請在「其他」部分填寫產出的媒體類型與其工作程度（如產出為：動態影像檔、聲音檔、動態影音檔等）。 | 預計於九十二年度，與中研院計算中心合作，將日記解構，找出所有相關的文字記載，與相片作一比照結合的整體規劃與實行；最後於九十三年度，在中研院計算中心協助下，在於利用時間及空間資訊處理技術(Spatio-Temporal Information Technology, STIT)，透過WebGIS的機制，以空間的概念串連馬偕所到之處的時間維事件，同時解析出時空資訊，並與現今存留的各類訊息、教會做比對與實地田野訪察，使整個實體的史料，成為線上虛擬的實地探訪的導覽館。在九十二年度及九十三年度，期望能在計畫執行期間，對於現今存留之教會作一實地田調，對於馬偕當時的噶瑪蘭信徒的後代，及現今教會的發展作一追蹤，將古今作一對照，或可於計畫成果中展示其馬偕的影響所及後代的發展。
6a | 評等度 | 如教育部標準、機密性等等，請各計畫勾選時加註評等分類標準於說明欄
6b | 珍貴度 | 如獨創性、稀有性、時代價值、不可替代性等 | 獨創性、稀有性、 時代價值、 不可替代性 | 具時代價值 | 時代價值、 不可替代性 | 稀有性、 時代價值 | 稀有性、 時代價值、 不可替代性