國科會數位典藏國家型科技計畫

馬偕與牛津學堂

九十一年度會議紀錄總覽

| 會名 | 日期 | 主席 | 人數 | 決議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 3/5 | 陳志榮 | 6 | 1.參與國科會計劃目的說明 2.各部會合作事宜及工作規劃確定 3.訂立計劃執行步驟與方式 |
| 第二次 | 4/19 | 陳志榮 | 6 | 1.關於計劃執行，各部會之工作項目（細目）決定與劃分 2.計劃經費分項議題，關於各部會經費問題而增減部分討論 |
| 第三次 | 5/1 | 陳志榮 | 9 | 1.經費資源分配討論 2.工作項目分配 3.訂定工作進度 |
| 第四次 | 5/30 | 陳志榮 | 9 | 1.關於metadata欄位決定項目 2.報告參與數位專業技術研習之經驗分享 3.各部會工作進度報告 |
| 第五次 | 6/6 | 陳志榮 | 6 | 1.關於計劃工作項目決定 2.計劃流程分類確定 3.欄位確定細節、單位、及內容討論 |
| 第六次 | 6/13 | 陳志榮 | 6 | 1.關於計劃案暑期工作進程規劃 2.期中報告應於八月十五日完成，成果目標確立，以應八月底的成果發表 3.分配八月底成果發表之接待工作 |
| 第七次 |  | 謝志勳 | 6 | 1.討論日記圖檔matadata欄位 2.範例討論 3.相片圖檔相關問題討論 |
| 第八次 | 6/26 | 謝志勳 | 6 | 1.網頁所有規劃與呈現方式討論 2.國科會計劃典藏內容調查表細部內容討論 |
| 第九次 | 7/1 | 謝志勳 | 8 | 1.網頁項目細節與呈現規劃分類討論 2.國科會計劃典藏內容調查表內容討論 3.七月十六日開會通知，及四到六月工作報告進度電子檔提供 |
| 第十次 | 7/5 | 謝志勳 | 8 | 1.成果發表網頁與呈現規劃討論（如附件影像規格參照表） 2.典藏內容調查表、欄位分項內容討論； 3.關於各類檔案資料命名原則參考 4.七月十六日開會，報告內容 |
| 第十一次 | 7/31 | 謝志勳 | 8 | 1.參與典藏技術研討會會議心得分享 2.content與metadata工作內容分立 3.典藏內容調查表後設資料需求問卷討論 4.各類檔案資料命名原則訂立 重新訂立工作進度 |
| 第十二次 | 8/8 | 謝志勳 | 8 | 1.典藏內容調查表後設資料需求問卷討論；相片類、文書類、文本類的資料庫問卷已完成，若經討論後無問題將製作成介面開始使用 2.各類檔案資料命名原則訂立。 3.重新訂立工作進度；各部工作交代 |
| 第十三次 | 8/14 | 陳志榮 | 9 | - 各部會工作進度報告 - 網站規劃問題討論 - 參觀台大人類學系行程確定 4.期中成果發表行程確定 |
| 第十四次 | 8/21 | 陳志榮 | 9 | 1.各部會工作進度報告 2.計劃簡介power point版，內容確定 3.計劃網站內容確定 4.期中成果發表議程規劃測試確定 |
| 期中成果行前會議 | 8/27 | 陳志榮 | 9 | 期中成果發表排演 |
| 第十五次 | 9/24 | 謝志勳 | 5 | 1.針對計劃書內容問題討論（9項） 2.期末報告計劃書及工作分配（3項） 3.明年度計劃評鑑議題討論（10項） |
| 第十六次 | 10/7 | 陳志榮 陳亞寧 | 12 | 1.真理大學典藏品介紹 2.九十一年度計劃整體方向修正及Metadata討論 3.計劃加值內容討論 |
| 第十七次 | 10/28 | 陳志榮 林誠謙 | 11 | 1.針對九十二年度計劃合作內容問題討論 2.計劃加值內容討論 |
| 第十八次 | 11/11 | 陳志榮 | 7 | 1.針對九十二年度計劃內容討論 2.針對九十一年度計劃結案工作討論 |
| 第十九次 | 1/3 | 陳志榮 | 9 | 1.網站開放事宜 2.期末工作繳交 3.拍攝工作流程事宜及問卷 4.人類學組開會事項報告 5.成果展事項討論 |
| 第二十次 | 1/16 | 陳志榮 | 9 | 1.確認上次會議工作成果 2.拍攝工作流程事宜及問卷 3.年度考核報告討論 |
| 第二十一次 | 1/20 | 陳志榮 | 12 | 1.工作流程表問卷問題確認 2.拍攝相片類工作流程 |